Министерство образованию и науки Алтайского края

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шалапская основная общеобразовательная школа»

Целинного района Алтайского края

| Согласовано Консультант региональной инновационной площадки Преподаватель кафедры менеджмента в образовании КАУ ДПО «АИРО им.А.М.Топорова» Виталий Игоревич Нестеров_______________ | Утверждаю Руководитель образовательной организации Директор МБОУ «Шалапская основная общеобразовательная школа» |
| --- | --- |

План реализации проекта

региональной инновационной площадки на 2024-2025 учебный год

«Воспитание через связь поколений»

Подготовили: С.В.Галкина, зам.дир.по ВР

Л.В.Шабунина, директор школы

Цель деятельности региональной инновационной площадки:

Создать условия для развития творческого потенциала, воспитания гражданственности, трудолюбия, любви к родине и семье у обучающихся; формирования активной социально-ответственной позиции   через систему мероприятий, основанной на связи поколений.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1.Создать Клуб поколений для организации совместной работы представителей разного возраста (детей, родителей, педагогов, ветеранов села).

2.Создать нормативно-методическую базу по реализации проекта.

3.Провести совместные мероприятия волонтерской направленности.

4.Провести совместные культурные, спортивные мероприятия.

5.Провести Слет поколений.

6.Организовать совместные поездки по родному краю.

7.Провести мониторинг удовлетворенности в ходе реализации проекта среди обучающихся, родителей, педагогов, людей старшего поколения.

8.Организовать стажерскую практику по теме проекта.

9.Представлять опыт работы по воспитанию детей в условиях связи разных поколений.

|  | Содержание деятельности |  | Планируемые результаты | Сроки выполнения | Ответственные | Примечания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование пакета нормативной базы о деятельности РИП (Приказы МОН АК, КАУ ДПО АИРО им. А.М.Топорова» 2024г. о деятельности РИП) |  | Нормативно-правовое обеспечение деятельности РИП | Сентябрь 2024г. | Руководители РИП |  |  |  |  |  |
|  | Издание Приказа ОУ о деятельности РИП, о создании рабочих групп |  | Обеспечение нормативно-правовой деятельности РИП. | Октябрь 2024г. | Директор ОУ |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка Плана воспитательной работы школы с учетом реализации проекта |  | Корректировка плана | Август, нач.сентября 2024г. | Зам.директора по ВР |  |  |  |  |  |
|  | Составление Плана реализации проекта, корректировка проекта |  | Наличие плана реализации РИП | Сентябрь 2024г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  | Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы инновационной площадки с определением функционала членов группы |  | Планирование, организация работы РИП | Сентябрь-октябрь 2024г. | Руководи тель РИП, директор школы |  |  |  |  |  |
|  | Организация Клуба поколений |  | Разработка Положения о клубе поколений | сентябрь, октябрь 2024г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  | Разработка, корректировка плана реализации проекта |  | Проведение «мозгового штурма» представителей разных поколений | сентябрь, октябрь 2024г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка плана внеклассной работы школы, планов классных руководителей с учетом проекта |  | Корректировка в соответствии с проектом | сентябрь, 2024г | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение социальных партнеров |  | Договоренность | Сентябрь-октябрь 2024г | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
| Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение методических рекомендаций КАУ ДПОО «АИРО им.А.М.Топорова» о реализации РИП |  | Организация и мониторинг деятельности РИП | Май-август 2025г. | Руководитель РИП |  |  |  |  |  |
| Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие страницы на официальном сайте ОУ ( РИП) |  | Наличие страницы на сайте | Сентябрь-октябрь 2024г. | Админ.сайта, Руководитель проекта |  |  |  |  |  |
|  | Публикация о ходе реализации инновационного проекта в новостной ленте на сайте ОУ |  | Наличие новостных сообщений | В течение учебного года | Рабочая группа, админ.сайта |  |  |  |  |  |
|  | Публикация о ходе реализации инновационного проекта на страницах районной газеты «Восток Алтая» |  | Наличие публикаций в СМИ | Май-июнь 2025г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  | Информирование участников образовательного процесса |  | Информирование на школьных линейках, мероприятиях, педагогическом совете, общешкольном родительском собрании, информационных стендах в рекреации школы | В течение учебного года | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирование и реализация мероприятий волонтерской направленности | Проведение мероприятий | Сентябрь-октябрь 2024г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация работы волонтерского отряда «Пламя» 5-9 классов МБОУ «Шалапская ООШ» | Развитие отряда | Сентябрь 2024г. | Зам.директора по ВР, классные руководители |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация работы волонтерского отряда «Добро» 1-4классов (орлята России) МБОУ «Шалапская ООШ» | Развитие отряда | Сентябрь 2024г. | Зам.директора по ВР, классные руководители |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация социального проекта «Родник на Красном камне» (благоустройство территории родника в районе Пузыревки с.Шалап) | Благоустройство территории | Сентябрь 2024г. | Рабочая группа, директор школы |  |  |  |  |  |
|  |  | Проект «Аллея памяти» | Аллея | Май-июль 2025г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудовая акция «Чистый дворик» | Благоустройство территории | Сентябрь2024г., Май 2025г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Волонтерская акция «Чистый родник» | Расчистка родников | Июнь 2025г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Волонтерские акции по расчистке катка | Расчистка | Декабрь 2025г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Волонтерская акция «Своих не бросаем!» (письма, посылки на СВО) | Посылки, письма | Ноябрь, январь, март | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Волонтерская акция «Своих не бросаем!» (маскировочная сеть для СВО, окопные свечи) | Маскировочная сеть | Февраль, май 2025г., в течение года | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Волонтерская акция «Чай родины» (чаевой сбор трав, листьев, плодов шиповника и др.) | Сбор трав | Июль 2025г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирование и реализация мероприятий культурно-спортивной направленности | Проведение мероприятий | В течение года | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Семейный марафон «Шкатулка добра» (с участием родителей и бабушек, дедушек) | Проведение семейного марафона | Октябрь 2024г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | «Битва поколений» (КВН) | Проведение мероприятия | Декабрь 2025г. | Руководитель проекта, рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | День здоровья «Здоровые поколения» | Проведение мероприятия | Ноябрь 2025г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Патриотический музыкально-поэтический фестиваль «Паруса Памяти» | Проведение мероприятия | Май 2025г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Фольклорная разновозрастная группа «Посиделки» | Участие в мероприятиях школы, села | Октябрь 2024г. | Рук. вокальной группы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоговое мероприятие в конце учебного года «Достояние года» | Мотивация участников образовательного процесса | Май 2025г. | Рабочая группа, директор школы |  |  |  |  |  |
|  |  | Турслет «Костер дружбы» | Участие детей и взрослых | Май 2025г. | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Слет поколений с участием других школ | Участие детей и взрослых | Март-апрель 2025 | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместная поездка по родному краю | Совместная поездка взрослых и детей | Июнь 2025 | Руководитель проекта, директор школы |  |  |  |  |  |
|  |  | Провести мониторинг удовлетворенности в ходе реализации проекта среди обучающихся, родителей, педагогов, людей старшего поколения. | Итоги анкетирования | Май 2025 | Руководитель проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | Стажерская практика «Воспитание через связь поколений: формат мероприятий» | Программа практики, фотоотчет | Март-апрель 2025 | Руководитель проекта, директор школы |  |  |  |  |  |
| Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Заключительный этап |
|  | Участие в мониторинге |  | Итоги мониторинга, приказ МОН | Май-август 2025г. | Руководитель проекта |  |  |  |  |  |
| Методические продукты по проекту |  |  |  |  |  |  |  | Презентация |  |  |
|  | Положение о Клубе поколений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План воспитательной работы школы с учетом проекта по воспитанию через связь поколений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опыт работы Клуба разных поколений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |